ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МАДОУ детский сад «Жар птица»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие информации о деятельности образовательной организации размещённой на общедоступных информационных ресурсах, её содержанию и порядку (форме) установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и рекомендациям оператора . | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации - информацию о реализуемых ОП, в т.ч. об АОП, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей ОП - информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ - информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ - информацию об объеме ОД, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Март 2020г | заведующий Недокушева Н.М. заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте ДОУ информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирования | Создать электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения: жалобы, предложения, получения консультаций по оказываемым услугам) | 2021г | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
| обеспечить наличие технической возможности выражение получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг ОО (анкета для опроса граждан или гиперссылка на неё) | Создать на сайте ДОУ анкету для опроса граждан или гиперссылку на неё. | Июнь 2020 | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
| усилить работу по поляризации официального сайта bus.gov.ru | На официальном сайте ОО создать раздел «Независимая оценка качество условий оказания услуг» | Февраль 2020 | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
|  | На официальном сайте ОО разместить ссылку на bus.gov.ru | Февраль 2020 | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
|  | На официальном сайте ОО в разделе «Независимая оценка качество условий оказания услуг» разместить планы и отчёты по итогам НОК 2019г | Январь 2020, каждые пол года | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
|  | На официальном сайте ОО разместить баннер с приглашением оставить отзыв на сайте bus.gov.ru | Март 2020 | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
|  | Активировать раздел на официальном сайте ОО «Часто задаваемые вопросы» | Февраль 2020 | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
|  | Разместить на сайте гиперссылку на анкету для опроса граждан | Февраль 2020 | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| график работы | Изучить потребность о необходимости гибкого графика работы | Февраль 2020 | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов | Проводить косметический ремонт | ежегодно | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| оснащение и зонирование детских площадок для прогулок | Организовать на участках теневые навесы | сентябрь 2020 | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| проблемы питания | Обеспечить сбалансированное питание дошкольников | постоянно | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| охрана, видеонаблюдение, доступ в организацию | Приобрести оборудование в рамках бюджета ДОУ Установить видеокамеру на входную группу | 2021 | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| благоустройство прилегающей территории | Оформить альпийскую горку Водоем Высадка деревьев | август 2020 | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| мебель (ремонт, замена, недостаток) | купить столы детские и стулья для кабинета дополнительного образования | 2020 | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи | Рассмотреть вопрос о введении ставки психолога в штатное расписание | 2020 | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата) | Организовать мониторинг необходимости дополнительных платных образовательных услуг | 2021 | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| оснащение | Приобрести видеокамеру, документ-камеру, музыкальные центры в группы | 2020 | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности организации для инвалидов. обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда | обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020г | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
|  | обеспечить наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети Интернет для инвалидов по зрению | 2020 | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
|  | обеспечить помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2021г | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу (поддерживать на прежнем уровне) по повышению доброжелательности и вежливости работников | Разработать план по повышению доброжелательности и вежливости работников: педагогические советы, круглые столы, (разнообразная методическая работа), рассмотрение вопросов на общих собраниях. Дифференциация стимулирующих выплат. | постоянно | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворённость качеством образовательной деятельности ОО | Провести Мониторинги удовлетворённости качеством образовательной деятельности | январь 2020 | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
|  | Представлять потребителям услуг отчетность о деятельности, успехах ОО | ежегодно | заведующий Недокушева Н.М. |  |  |  |  |
|  | Совершенствовать формы и методы работы с родителями в процессе совместных мероприятий Родительские собрания, дни открытых дверей, мастер-классы, совместные мероприятия | постоянно | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |
|  | Размещать информацию о мероприятиях на сайте и на стенде. | постоянно | заместитель заведующего Сосновских Н.А. |  |  |  |  |