## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году за 2 полугодие в 2023 году
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Жар птица"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6676003036
Общий балл: | [5 empty] | 87.28
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 681
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 19
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Недокушева Наталья Михайловна заведующий | На запрос образовательного учреждения в территориальную администрацию получен ответ об отсутствии прилегающей территории для размещения парковочного места для автотранспортных средств инвалидов( Письмо от Пионерской территориальной администрации № 91а от 13.07.2023г.) Сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано по приказу руководителя. | 2023-03-13
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Недокушева Наталья Михайловна заведующий | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей. Сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано по приказу руководителя. | 2023-05-29
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Недокушева Наталья Михайловна заведующий | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей. Сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано по приказу руководителя. | 2023-05-29
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Договоренность с организацией, предоставляющей технические средства реабилитации, по востребованию | 2023-12-31 | Недокушева Наталья Михайловна заведующий | Заключен договор от 21.11.2023 года с ГАУСО СО «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района»о предоставлении сменных кресел-колясок | 2023-11-21
5 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Недокушева Наталья Михайловна заведующий | В помещении для массовых мероприятий имеется звукоусиливающая аппаратура, экраны, проекторы | 2023-05-29
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию (2,63% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение педагогического совета на тему "Кодекс профессиональной этики педагогических работников" | 2023-06-01 | Недокушева Наталья Михайловна заведующий | Педагогический час на тему "Кодекс профессиональной этики педагогических работников" проведен. | 2023-03-20
|  | Заведующий МАДОУ детский сад "Жар птица" |  | Н.М.Недокушева